Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение

Республики Хакасия

«Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»

(ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»)

Социальный проект

Выполнили: учащиеся 9 «а» класса, члены школьной детско-юношеской организации «ДУМА»

Руководители: Артюшкина Е. И., учитель русского языка и литературы, классный руководитель 9 «а» кл.;

Тимофеева Н. В., руководитель школьной детско-юношеской организации «ДУМА»

г. Абакан

2016

Содержание

Паспорт проекта .…………………………………………………….. ……..3

Введение…………..………………………………………………...………..5

Актуальность…………………………………………………………………5

Механизм реализации проекта по этапам………...………...……............…7

План мероприятий………………………………………………................ ..10

Бюджет проекта……………………………………………………………..12

Перспективы развития проекта…………………………………………….13 Литература………………………………………………………… ………...14

Приложение………………………………………………………………......15

ВВЕДЕНИЕ

Обоснование проекта.

Сменяя друг друга, идут поколения,
Но память о прошлом не знает забвенья.
И грозные строки взывают с гранита:
«Никто не забыт, ничто не забыто!»

С 23 июня 1941 года в Хакасской автономной области началась мобилизация. «За период с начала войны до конца 1941 г. в Хакасии было мобилизовано и призвано на фронт в возрасте от 18 до 50 лет 27 235 чел., в том числе рядового и младшего начальствующего состава – 26 292 чел., среднего, старшего и высшего командно-начальствующего состава – 943 чел.», – делится исследователь П. И. Чебодаев. Он замечает, что за всю войну в регионе «…было мобилизовано и призвано в действующую армию 69 421 чел. При численности населения области 287 000 чел. (по данным 1940 г.) это составляет 24 % от общего числа населения». 30 902 чел. не вернулось с фронта, 15 208 чел. пропало без вести, 12 486 чел. погибло в бою, 2 908 чел. умерло от ран и болезней, 218 чел. погибло в плену.

В нашем городе по ул. Тельмана есть старое городское кладбище. Когда-то оно находилось на самой окраине города, а сейчас оказалось практически в центре. В годы войны здесь хоронили тех, кто умер в госпиталях города от тяжелых ран, кого не удалось спасти. В братской могиле покоятся вечным сном 102 воина.

После войны над могилами города долгое время шефствовали учащиеся абаканской школы №1. В настоящее время этим занимается школа №25.

Учащиеся нашей школы тоже не захотели остаться в стороне и провели большую работу, которая дала хорошие результаты.

Наш проект  представляет собой комплекс акций, творческих дел и разовых мероприятий, направленных на благоустройство и озеленение заброшенных захоронений участникам великой Отечественной войны, сбор информации о захороненных, волонтерскую деятельность. Забота о погибших в ВОВ – это дань памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью. Это забота о будущем нашего города, чтобы молодое поколение чтило память прадедов и прабабушек. Все дальше уходит война, и людей, которые помнят об этих событиях, почти не остается.

Проект содержит в себе:

-подбор цветочно-декоративных растений для озеленения; выращивание рассады;  посадка однолетних и многолетних растений;

- озеленение и благоустройство  заброшенных захоронений участникам ВОВ;

- уборка мусора;

- проведение акций: «Время добрых дел», «Ветеран живет рядом», «Забота», «Памятник», «Надень пилотку деда», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка»;

- волонтерская деятельность;

- работа отряда «Милосердие»: шефская помощь ветеранам пансионата;

- фестиваль «Цветы Победы» (оформление клумб на территории школы и пансионата).

Мероприятие проводится посредством взаимодействия с общественными организациями, родителями, детьми и педагогами.

Новизна заключается в том, что проект осуществляется совместно с родителями, педагогами и общественными организациями, при этом инициаторами выступили мы, учащиеся 9 класса и представители «ДУМЫ». Мы думаем, что совместная добровольческая деятельность  школьников, педагогов, родителей, ветеранов, общественности позволит не просто укрепить связь поколений, но и по-особому раскроет значимость Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, пропустив ее уроки через сердце каждого участника проекта.

Актуальность проекта. Проходят годы. Все дальше отдаляется то время, когда окончилась война. С каждым годом остается все меньше ветеранов, прошедших ее. Но захоронения и памятники, посвященные людям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, напоминают ныне живущим о той цене, что заплатила наша страна за мир на земле. Нынешнее поколение должно быть достойно памяти павших.  Очень хотелось бы, чтобы слова «Никто не забыт, ничто не забыто» претворялись в жизнь. Надо отдавать дань уважения ныне живущим, но свято чтить память тех, кто погиб, защищая мирную жизнь на Земле.

Хотя и есть ответственные люди, которые следят за нашим городским кладбищем, мы тоже решили помочь и поучаствовать в этой работе и нашли две заброшенные могилки. Впоследствии оказалось, что в этих могилках похоронены участники Великой Отечественной войны.

Мы решили благоустроить и озеленить  территорию этих  захоронений. Может быть, люди, похороненные здесь, жили далеко отсюда, и их родные и близкие не знают, что они похоронены в Абакане.

Работа над проектом вышла за рамки Хакасии, а именно на территорию Красноярского края Минусинского района, где, отдыхая на Тепсее с классом, мы заинтересовались памятником погибшим во время войны, расположенным на территории села Николопетровка, и посетили местное кладбище. Мы решили взять шефство над могилами павших, у которых не осталось родных и близких.

Цель проекта: благоустройство найденных захоронений и озеленение прилегающей территории.

Задачи:

- вовлечение обучающихся в историко-краеведческую работу;

- воспитание патриотизма через организацию социально-значимой деятельности;

- привлечение внимания общественности к проблеме;

- осмотр найденных захоронений;

- сбор информации о жизненном пути захороненных: опрос жителей с. Николопетровка; изучение материалов председателя президиума Городского совета ветеранов войны и труда Пашкевича В. Ф.; работа с сайтами: «Общенародный подвиг», «Мемориал», «Память народа»;

- благоустройство территории вокруг могилок.

Проектируемые результаты: благоустроить  могилки и прилегающую территорию погибшим войнам, сделать доступной информацию о жизненном подвиге людей.

Сроки реализации проекта (по этапам):

1. Подготовительный этап (начало марта)

2. Проектировочный этап (с 20 марта по 15 апреля)

3. Основной этап (с 25 по 30 апреля)

4. Контрольно-презентационный (начало мая 2016 г.)

Этапы проекта

| Название этапа | Содержание работы | Формы работы |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап (начало марта) | Исследование и постановка проблемы. Формулировка цели и задач. Определение круга социальных партнеров и получение их согласия. | 1.Осмотр захоронений. 2.Круглый стол инициативной группы. 3. Определение деятельности школьной инициативной группы и учащихся. |
| 2. Проектировочный этап (с 20 марта по 15 апреля) | Разработка проекта. | 1.Составление плана и графика работы. 2.Работа с документами городского архива, совета ветеранов с. Николопетровка, сайтов «Общенародный подвиг», «Мемориал», «Память народа». |
| 3. Основной этап (с 20 по 30 апреля) | Благоустройство захоронений и озеленение прилегающей территории. Сбор информации о жизненном подвиге людей. | 1.Уборка мусора и сухой травы. 2. Озеленение территории захоронений. 3. Возложение венка. 4. Сбор информации, фотографий и документов в музейную комнату. 5. Опрос жителей с. Николопетровка. |
| 4.Заключительный этап (начало мая) | Презентация обновленного памятника. | 1. Презентация проекта в школе (в рамках фестиваля, посвященного Победе в ВОВ) 2. Создание агитбригады и выступление лекторской группы в каждом классе на тему: «В память об ушедших и во славу живущих». 3. Участие в акции «Георгиевская лента». 4. Изготовление буклетов «Памяти павших будьте достойны!». 5. Вручение памятных открыток и георгиевских лент в пансионате ветеранов. 6. Посещение республиканского форума трех поколений «Отчизны верные сыны» в ГАУ РХ «Центр культуры и народного творчества им. С. П. Кадышева» |

Описание проекта: работа по воспитанию патриотизма в нашей школе всегда ведется активно. В рамках акции «10 добрых дел» мы посетили местное кладбище по ул. Тельмана с целью сбора информации об умерших в госпиталях Абакана. В годы войны здесь хоронили тех, кто умирал от тяжелых, неизлечимых ран, кого не удалось спасти. Большинство из похороненных здесь – рядовые. Случайно мы наткнулись на два заброшенных захоронения и решили узнать, чьи это могилки, так как таблички с именами и фамилиями были стерты. С помощью совета ветеранов и военкомата выяснилось, что здесь похоронены воины, погибшие в годы ВОВ. Тогда мы разработали проект по благоустройству этих захоронений. Активная работа по данному проекту началась в этом году. Конечно, большая помощь была оказана со стороны совета ветеранов города и военкомата. На данном этапе нашего проекта мы занимаемся благоустройством и озеленением захоронений.

Работа над проектом вышла за рамки Хакасии, а именно на территорию Красноярского края Минусинского района, где, отдыхая на Тепсее, мы заинтересовались памятником погибшим во время войны, расположенном на территории села Николопетровка, и посетили местное кладбище. Мы решили взять шефство над могилами павших, у которых не осталось родных и близких:

- Гадин Григорий Васильевич

- Синельников Иван Михайлович

- Бугоргов Игнат Кузьмич

Пообщавшись со старейшинами села, мы собрали сведения об их военной и трудовой жизни.

Сведений на сайтах «Общенародный подвиг», «Мемориал», «Память народа» не обнаружено.

Гадин Григорий Васильевич

Родился в 1907 году в деревне Малый Алат Татарии. В 1936 г. переехал в с. Николопетровка, что расположено на левом берегу Тубы. Перед войной трудился на разных работах рядовым в колхозе «Красный маяк», за что в 1940 г. одним из первых в крае был отмечен высшей наградой «Орденом Ленина», но мирный труд нарушила война. И с первых ее дней и до 1945 г. Гадин Г. В. на фронтах Отечественной. Награжден орденом Боевого Красного Знамени. Вернувшись после войны в родное село, продолжил работу на полях, за что в 1948 г. удостоен звания Героя Социалистического Труда за получение высоких урожаев зерновых.

Синельников Иван Михайлович

Родился в 1918 году под Петербургом. В семилетнем возрасте с родителями переехал в с. Николопетровка Минусинского района. В 1938 г. Ивана призвали в ряды Красной Армии, где его и застала Великая Отечественная война. На фронте, в оборонительных боях он был стрелком-сапером. Часть, в которой сражался, понесла большие потери, попал в плен к немцам и И. М. Синельников. Через полтора года из плена освободила воинская часть англичан. Он снова был направлен на фронт. Принимал участие в боях на территории Германии. Демобилизовался из Советской Армии в 1946 г. За боевые заслуги имеет награды: орден Славы, Боевого Красного Знамени. После войны выращивал и убирал высокие урожаи на протяжении 32 лет. В 1956 г. удостоен высшей награды государства «Ордена Ленина».

Бугорков Игнат Кузьмич

Родился в 1922 г. в деревне Киндырлык Каратузского района. Вместе с родителями переехал в Николопетровку в 1935 г. До войны трудился в колхозе и прошел нелегкий трудовой путь. Как и все односельчане, ушел на войну и писал с фронта, уверяя, что вернется с победой. Награжден орденом Красной Звезды, медалями за боевые заслуги: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». После войны более 20 лет работал трактористом. За свой труд  награжден двумя орденами Ленина и Звездой Героя Социалистического труда.

Результаты проекта.

После выполнения данного проекта:

- Собрали материалы о жизни и подвиге героев.

- Два раза в год, весной и осенью, планируем ходить с учащимися на городское кладбище по ул. Тельмана, раз в год ездить в с. Николопетровка Минусинского района, чтобы привести в порядок воинские захоронения и памятники погибших во время Великой Отечественной войны.

- Выполнили все запланированные акции, выступления агитбригад, осуществили волонтерскую деятельность, оказали шефскую помощь ветеранам пансионата, провели фестиваль «Цветы Победы».

Перспективы развития проекта.

В дальнейшем планируем поместить историю солдат на сайт Бессмертного полка, продолжить начатую работу по благоустройству найденных захоронений, поместить найденный материал в музейную комнату в школе, использовать полученную информацию на учебных занятиях и мероприятиях в школе, сделать информационные буклеты и распространить их среди жителей села.

Май.

Россия.

Цветет весна.

Отгремела давно война.

И сегодня у этих могил

Вспомним тех, кто нам жизнь сохранил.

Список использованной литературы

1. «Книга Памяти» Минусинского района в годы Великой Отечественной войны.

2. «Гордость земли минусинской». - Красноярск, 2001 г.

3. Архивные материалы городского архива — Н. Э. Шпак.

4. В опросе участвовали жители с. Николопетровка:

Кончис О. И. - председатель совета ветеранов села

Бугоркова А. Н.

Сокурина Л. С.

Кризько Н. В.

Работа отряда «Милосердие»: шефская помощь ветеранам пансионата

Озеленение территории захоронений

Озеленение территории захоронений 		Экскурсия к Вечному огню

г. Абакан