## Slide 1: Презентация проекта «Что нужно, чтобы в семье жить дружно?»
Руководитель проекта - Мироманова
Любовь Александровна – педагог
дополнительного образования
МБУ ДО ЦДТ «Содружество»
г. Новосибирск
май - июнь 2024г.

## Slide 2: Содержание.
1. Гипотеза проекта.
2. Актуальность.
3. Сроки реализации
4. Тип проекта
5. Состав участников
6. Цели и задачи проекта.
7. Механизм реализации проекта.
8. Содержание работы.
9. Прогнозируемые результаты.
10. Практическая значимость.
Семья – источник вдохновения, Где рядом взрослые и дети, В семье от всех невзгод спасение, Здесь друг за друга все в ответе. О. В. Токмакова.

## Slide 3: Гипотеза проекта:
2024 год указом президента в России объявлен годом семьи. Главную роль в становлении его личности на разных этапах жизни играют его самые близкие люди - мамы, папы, бабушки и дедушки. От того, какой пример они покажут, какие ценности сформируют, чему научат своего ребёнка, напрямую зависит его счастливое будущее. В наши дни очень важно ещё в детстве сформировать у детей отношение к семье как основе основ, научить уважать старшее поколение и заботиться о младшем, быть ответственным за себя и за членов своей семьи, совершать лишь добрые поступки, быть достойным членом общества.

## Slide 4: Актуальность проекта.
Проблема сохранения семейных ценностей, возрождения семейных традиций становится сейчас особенно актуальной и определяется той огромной ролью, которую играет семья в развитии и формировании социально-нравственной культуры ребёнка. Данный проект позволит детям поделиться впечатлениями и личным опытом, даст возможность педагогам сформировать у детей понятия «Моя семья». И самое главное, проект будет способствовать укреплению семьи. Семья во все времена оказывала огромное влияние на детей. Именно семья может создать для ребенка атмосферу душевного комфорта, помочь почувствовать свою защищенность, уверенность в себе.

## Slide 5: Срок реализации проекта:
Тип проекта:
Творческий, групповой, интегрированный.
Состав участников:
Воспитатели, вожатые, дети лагеря дневного пребывания, учащиеся вокальной студии «Капель» МБУДО ЦДТ «Содружество»
с 28 мая по 20 июня 2024 года, с детьми лагеря
дневного пребывания «Солнышко»,
расположенного на базе МБОУ СОШ №23 г. Новосибирска.

## Slide 6
Цель:
Повышение роли семьи в становлении личности ребёнка.
Задачи:
Воспитать уважительное отношение к истории своей семь.
Развить чувство гордости за свою семью, чувство собственного достоинства.
Помочь детям оценить значимость семьи в своей жизни.

## Slide 7: Механизм реализации проекта: Подготовительный этап.
Формы и методы реализации проекта | Задачи | Срок реализации
1. Разработка проекта автором. | Организация интересного, содержательного и познавательного досуга для детей, отдыхающих в лагере дневного пребывания. | 15 - 30 мая
2. Утверждение с администрацией ЛДП. | Объединение усилий по нравственному воспитанию подрастающего поколения между ЦДТ «Содружество» и СОШ №23 г. Новосибирска. | 1 июня
3. Сбор иллюстративного материала по теме «Семья» | Создание презентации для проведения различных конкурсов в рамках реализации проекта, для итогового мероприятия. | 27 мая

## Slide 8
Формы и методы реализации проекта | Задачи | Сроки реализации
4. Подготовка материала для театрализованного конкурса «Из семейной жизни» | Формирование навыков творческого сотрудничества, организаторских способностей участников проекта. | 28 мая
5. Сбор инвентаря для конкурса рисунков на асфальте «Вместе -дружная семья» | Вовлечение отрядных вожатых в сбор инвентаря. | 28 мая
6. Подбор пословиц, поговорок, загадок для заключительного мероприятия «Что нужно, чтобы в семье жить дружно» | Сделать мероприятие ярким, запоминающимся. Вовлечь как можно больше участников в проведение заключительного мероприятия. | 29 мая

## Slide 9
Формы и методы реализации проекта | Задачи | Срок реализации
7. Подбор песенного материала для конкурса песен о семье «Мир дому твоему» | Развитие коммуникативных способностей участников, умения работать в коллективе, раскрытие их творческого потенциала. | 29 мая
8. Подбор стихов для конкурса чтецов, посвящённых «Начинается семья с мамы, папы и меня» | Развитие творческого потенциала и гражданской позиции участников. | 30 мая
9. Разработка сценария заключительного мероприятия. | Сделать из мероприятия Праздник Семьи, вовлечь в праздничное действие как можно больше участников. | 31 мая

## Slide 10: Основной этап.
Формы и методы реализации проекта | Задачи | Срок реализации
1. Знакомство с темой, целью и задачами проекта. | Повысить интерес и любознательность детей. Развить умение работы в группе. Развить умение составлять и доносить связный рассказ. | 1 июня
2. Разучивание стихов для конкурса чтецов, «Начинается семья с мамы, папы и меня» | Развить ораторские способности детей, умение ярко и эмоционально донести до зрителя содержание стихотворения. Вовлечь детей в творческий процесс. | 3-13 июня
3. Подготовка к конкурсу рисунков на асфальте «Вместе-дружная семья» Разработка эскиза. | Развить творческие способности детей. Вовлечь как можно больше детей в творческий процесс. | 3-4 июня

## Slide 11
Формы и методы реализации проекта | Задачи | Срок реализации
4 Организовать выставку фото работ «Семейный портрет в интерьере» | Развить умение отражать свои впечатления в разнообразной деятельности. Вовлечь не только детей, но и родителей в образовательное пространство отряда, лагеря. | 3-15 июня
5. Подготовить отряды к коллективному песенному конкурсу «Неразлучные друзья есть на белом свете» | Развить творческий потенциал, художественные способности, коммуникативные навыки. Развить чувство ответственности за итог коллективной работы. Вовлечь детей в творческий процесс и пробудить здоровую конкуренцию. | 3-18 июня
6. Коллективный театрализованный творческий конкурс сценок «Из семейной жизни» | Развить творческие потенциал, навыки творческого сотрудничества, организаторские и коммуникативные навыки. Воспитать культуру общения. Вовлечь детей в творческий процесс. | 3-11 июня

## Slide 12
Формы и методы реализации проекта | Задачи | Срок реализации
7. Творческий конкурс «Я – семейный блогер» | Развить творческое воображение, эрудицию, образное мышление и коммуникативные навыки. Вовлечь детей в творческий процесс. | 3-16 июня
8. Творческий конкурс «Родословная моей семьи» | Развить любознательность, художественные способности, расширить кругозор. Вовлечь детей в творческий процесс. | 3-13 июня
9. Подготовить ведущих для проведения заключительного мероприятия в рамках проекта. | Развить артистичность, дикцию, коммуникативность, умение свободно и понятно доносить излагаемый материал. | 3-17 июня

## Slide 13: Заключительный этап.
Формы и методы реализации проекта | Задачи | Срок реализации
1. Провести театрализованный конкурса сценок «Из семейной жизни» между отрядами. | Выявить лучшую театрализованную работу, победителей за лучшую мужскую и женскую роль. Вовлечь детей в творческий процесс. | 11 июня
2. Провести коллективный песенный конкурс «Неразлучные друзья есть на белом свете» | Выявить лучший отрядный хор, исполнивший песню ярко, образно, эмоционально. Вовлечь детей в коллективный творческий процесс. | 18 июня
3. Провести конкурс рисунков на асфальте «Вместе-дружная семья» | Выявить победителей в конкурсе рисунков, сумевших передать тему доходчиво и ярко. Вовлечь детей в творческий процесс. | 5 июня

## Slide 14
Формы и методы реализации проекта | Задачи | Сроки реализации.
4. Провести выставку фото работ «Семейный портрет в интерьере» | Выявить победителей конкурса, предоставивших на выставку лучшие семейные фото. Вовлечь детей и родителей в творческий процесс. | 15 июня
5. Провести творческий конкурс «Я – семейный блогер» | Выявить победителей творческого конкурса на лучшее видео. Вовлечь детей и родителей в творческий процесс | 17 июня
6. Провести творческий конкурс «Родословная моей семьи» | Выявить победителей творческого конкурса на лучшую семейную родословную . Вовлечь детей и родителей в творческий процесс | 16 июня

## Slide 15
Формы и методы реализации проекта | Задачи | Сроки реализации.
7. Провести конкурс чтецов «Начинается семья с мамы, папы и меня» | Выявить лучших чтецов в отряде и отобрать самые яркие и эмоциональные работы на заключительный концерт. | 13 июня
8. Провести заключительное мероприятие в рамках проекта «Что нужно, чтобы в семье жить дружно», включающее в себя награждение участников проекта за лучшие видео, фото, сценки, рисунки, стихи и песни. | Создать у детей чёткое понимание о значимости их семьи, о роли каждого члена семьи в создании атмосферы любви, уважения и взаимопонимания. Провести заключительное мероприятие и наградить победителей в каждой номинации. | 20 июня

## Slide 16: Практическая значимость реализации проекта
Для детей:
Проявление интереса к истории своей семьи и желание участвовать в этой истории.
Воспитание гражданских качеств личности: любовь, уважение, сострадание, гордость, гуманизм, желание сохранить и приумножить историю своей семьи.
Закрепление умений связно выражать свои мысли.
Развитие художественного и эстетического вкуса детей.
Для педагогов:
Возможность конструктивного сотрудничества педагогов МБУДО ЦДТ «Содружество» и МБОУ СОШ №23.
Обогащение развивающей и образовательной среды.
Презентация проекта на педсовете и в интернет пространстве.
Для родителей:
Включение родителей в образовательное и культурное пространство школы и ЦДТ «Содружество» г. Новосибирска.

## Slide 17: Прогнозируемые результаты:
Создана презентация »Что нужно, чтобы в семье жить дружно»
Проведён театрализованный конкурс сценок «Из семейной жизни»
Проведён коллективный песенный конкурс «Неразлучные друзья есть на белом свете».
Создана и проведена выставка фото работ «Семейный портрет в интерьере»
Проведён творческий конкурс «Я – семейный блогер»
Проведен конкурс чтецов «Начинается семья с мамы, папы и меня»
Проведён творческий конкурс «Родословная моей семьи»
На заключительном мероприятии дети награждены грамотами и ценными подарками по итогам конкурсов.

## Slide 18: До новых встреч.