Проектная работа на тему:

«Методическое сопровождение по развитию профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы

среднего звена»

|  | Выполнена 1. Шайдуллина Фарида Шамильевна, методист Управления образования Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района РТ; |
| --- | --- |

Зеленодольск, 2025 г.

Содержание

- Актуальность проекта……………………………………………….. 3

- Цель и задачи проекта ……………………………………………….3

- Целевая аудитория……………………………………………………4

- Проблема проекта…………………………………………………….4

- Ожидаемые результаты реализации проекта ………… …………...4

- Механизмы реализации проекта……………………………………..4

- Риски реализации проекта……………………………………………8

- Заключение…………………………………………………………….8

- Список использованной литературы…………………………………...8

- Приложение

Структура индивидуального образовательного   маршрута……………..10

Актуальность проекта

Выбранная тема актуальна, так как изменения в системе образования ставят высокие требования к профессиональной деятельности педагога. Профессиональная компетентность педагога способствует повышению качества образования.

Однако сами учителя не всегда уделяют должного внимания уровню своей компетентности, поскольку испытывают затруднения. Страх, не хватает времени, ленятся и т.д.

Таким образом, развитие профессиональной компетентности учителей русского языка является актуальной задачей, направленной на улучшение качества образования и обеспечение соответствия современных требований к подготовке специалистов.

Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью организации методической работы по повышению профессиональной компетентности педагогов района, а также улучшения результатов показателей независимых оценочных процедур.

Цель проекта:

Формирование предметной компетенции у учителей русского языка, работающих в среднем звене.

Задачи проекта:

- Провести анализ компетенций учителей, отобрать формы методической работы, разработать систему мероприятий по повышению уровня компетенции.

- Систематизировать работу по обобщению и распространению передового педагогического опыта в образовательном процессе для повышения качества образования.

- Разработать и провести диагностический материал для выявления уровня компетенции педагогов в вопросах развития предметной компетентности.

- Сформировать творческую группу из экспертов, определить направление работы и организовать работу.

- Создать банк лучших педагогических практик и разработать методические рекомендации для учителя с позиции повышения качества образования.

Целевая аудитория:

Проектом планируется охватить учителей русского языка и литературы, координатора проекта-методиста по гуманитарному циклу, экспертов ОГЭ и ЕГЭ (3 учителя), рабочую группу (руководитель РМО, учителя, имеющие высшую квалификационную категорию).

Проблемы проекта:

1. Низкая мотивация к самообразованию, повышению квалификации и передаче своего опыта работы.

2.  Неготовность некоторых учителей к инновационной деятельности.

3. Недостаток времени и ресурсов. Учителя часто перегружены текущей работой.

Ожидаемые результаты:

- Повышение уровня предметных знаний и умений у педагогов, которое позволит повысить уровень качества знаний обучающихся по русскому языку до 70-80%.

- Совершенствование методических компетенций.

- Увеличение количества учителей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях различного уровня.

- Увеличение количества учителей, включенных в систематическую методическую работу.

- Создание сборника дидактического материала, в том числе по читательской грамотности для учителей- предметников.

Механизмы реализации проекта.

Этапы реализации проекта:

Этап 1: подготовительный

Выявление педагогических потребностей;

Изучение теоретического материала;

Создание рабочей группы;

Составление дорожный карты.

Этап 2: основной

Методическое сопровождение проекта;

Участие в семинарах, вебинарах;

Участие в конкурсах, исследовательских работах;

Повышение квалификации;

Стажировка;

Промежуточный мониторинги качества образования;

Самообразование педагогов.

Этап 3: заключительный

Обобщение опыта работы;

Конкурс профессионального мастерства;

Презентация опыта работы;

Анализ работы над проектом.

| Наименование мероприятия | Исполнители |  | Сроки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап – подготовительный |  |  |  |  |
| - Ознакомление с проектом, его целями и задачами на педагогических советах | Методист |  | Август, 2026 г. |  |
| - Создание базы данных педагогических работников | Методист |  | Август, 2026 г. |  |
| - Подбор материалов для мониторинга анкетирования педагогов | Методист |  | Август, 2026 г. |  |
| - Проведение мониторинга профессиональных и информационных потребностей учителей русского языка. Выявление затруднений дидактического и методического характера в обучении учебных предметов в современных условиях | Методист |  | Август, 2026 г. |  |
| - Комплектование рабочей группы из числа мотивированных педагогов района, с высокими образовательными результатами обучающихся по ВПР, ОГЭ, ЕГЭ | Методист |  | Август, 2026 г. |  |
| 6. Организация работы по анализу результатов диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников | Методист Рабочая группа |  | Октябрь, 2026 г. |  |
| 7. Разработка плана мероприятий по оказанию методической помощи в составление индивидуальных траекторий развития педагогов (ИОМ) | Методист Рабочая группа |  | Сентябрь, 2026 г. |  |
| 8.Создание рабочих материалов проекта и определение их эффективности | Методист Рабочая группа |  | Сентябрь, 2026 г. |  |
| 9. Проведение MEET-UP студии | Рабочая группа |  | Сентябрь, 2026 г. |  |
| 10.«Мозговой штурм», направленный на определение испытываемых затруднений по теме проекта | Методист Рабочая группа |  | Сентябрь, 2026 г. |  |
| II этап – основной |  |  |  |  |
| 11. Проведение Единой методической недели - Выступления - Показ открытых уроков, мастер - классов, решение кейсов; - Анкетирование (опрос по итогам мероприятий); - Круглый стол (обмен опытом, анализ, выявление проблемных вопросов) на базе образовательного учреждения |  | Методист Рабочая группа |  | Октябрь, 2026 г. Ноябрь, 2026 г. |
| 12. Разработка планов самообразования, индивидуальных маршрутов педагогов |  | Методист Рабочая группа |  | Ноябрь –декабрь, 2026 г. |
| 13. Методическое сопровождение деятельности рабочей группы по подготовке к государственной итоговой аттестации для проведения семинаров-практикумов, тренингов для учителей русского языка | Методист Рабочая группа |  | Ноябрь, 2026 г. |  |
| 14. Организация работы ШМО учителей русского языка по формированию и развитию функциональной грамотности | Методист Рабочая группа |  | Ноябрь, 2026 г. |  |
| 15. Проведение семинара по теме «Актуальные проблемы в изучении орфографии. Нормы написания наречий» | Методист Рабочая группа |  | Декабрь, 2026 г. |  |
| 16. Методическое сопровождение педагогов в предкурсовую, курсовую, послекурсовую деятельность | Методист |  | 2026-20267учебный год |  |
| 17. Семинар на базе образовательного учреждения «Развитие навыков обобщения и систематизации западающих тем в преподавании русского языка» | Методист Рабочая группа |  | Январь, 2027 г. |  |
| 18. Парад открытых уроков на базах ОО | Методист Рабочая группа Руководители ОУ |  | Февраль, 2027 г. |  |
| 19. Анализ ВШК в части образовательных результатов обучающихся каждого педагога школ-участниц проектов | Методист |  | Февраль, 2027 г. |  |
| 20. Проведение научно-исследовательской конференции с участием социальных партнеров (ГАОУ ДПО ИРО РТ, ПМЦПК и ППРО КФУ) по согласованию | Методист |  | Март, 2027 г. |  |
| 21. Проведение муниципального конкурса «Методический багаж профессионального развития». Систематическое или однократное консультирование участников (разработка интегрированных уроков) | Методист Рабочая группа |  | Март, 2027 г. |  |
| 22. Проведение семинара-тренинга «Отбор и внедрение в практику педагогов эффективных педагогических технологий и приёмов работы по повышению качества образования (ВПР, ОГЭ) | Методист Рабочая группа |  | Апрель, 2027 г. |  |
| 23. Консультирование учителей по возникающим вопросам с привлечением специалистов по конкретным вопросам | Методист Рабочая группа |  | В течение учебного года |  |
| III этап – заключительный |  |  |  |  |
| 24. Анализ проекта, выявление позитивных и негативных тенденций. Итоговая диагностика у учителей в рамках мониторинга профессионального роста | Методист |  | Май, 2027 |  |
| 25. Выпуск брошюры | Методист |  | Май, 2027 |  |
| 26. Размещение передового опыта педагогов на сайте | Методист |  | Май, 2027 |  |

Риски проекта:

1.Инертность педагогов к инновационным процессам современной системы образования.

2.Отсутствие системности подготовки педагогических кадров к аттестации, низкая потребность учителя в повышении своего профессионального мастерства.

3.Ограниченность ресурсов.

Заключение

В рамках реализации проекта формируются   предметные и методические компетенции у учителей русского языка, работающих в среднем звене.

Высококомпетентный педагог умеет осознавать уровень собственной деятельности, своих способностей, уметь видеть причины недостатков в своей работе, в себе, желать совершенствования.

Выявленные и сформулированные условия повышения уровня компетентности педагога могут быть применены педагогами в своей профессиональной деятельности.

Трансляцию накопленного опыта планируется реализовать на семинарах, в виде методической брошюры. Материалы, разработанные педагогами в процессе реализации проекта, в перспективе будут использоваться при проведении мероприятий различного уровня, и любой учитель сможет использовать их в своей профессиональной деятельности. По итогам реализации проекта предполагается диссеминация полученного опыта (статьи, разработки уроков и т.д.).

Список использованных документов и источников информации

- Закон об Образовании и ФГОС НОО и ФГОС ООО, преемственность образовательных программ начального общего и основного общего образования.

- ФГОС НОО, приказ 286 Министерства Просвещения от 31.05.2021.

- ФГОС ООО, приказ 287 Министерства Просвещения от 31.05.2021.

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 06.05.2019г. № 219 Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в ОО.

- Письмо Министерства просвещения РФ от 17.09.2021 № 03-1526 О методическом обеспечении работы по повышению функциональной грамотности.